GUTLEBER & ASOC.

gestión · inversión · patrimonio

────────────────────

PLAN DE LANZAMIENTO — 30 DÍAS

Marca · Estrategia · Canales · Calendario · Métricas

Posadas, Misiones — Junio 2026

# 01. DIAGNÓSTICO INICIAL

## Qué ya existe

Gutleber & Asoc. tiene construida una base de marca sólida — más completa de lo habitual para una firma en etapa de lanzamiento. El trabajo previo de identidad visual está listo para operar.

Activos de Marca Disponibles

- Logo en 4 variantes: horizontal, vertical, oscuro, monocromo (SVG + PNG 2x)

- Emblema independiente (pin arquitectónico) para uso digital y señalética

- Paleta de color definida y cerrada: Carbón, Piedra, Arena, Crema

- Sistema tipográfico: Georgia (patrimonial) + Inter/Arial (digital)

- Manual de Identidad Visual — documento PDF completo

- Tarjeta de propiedad para WhatsApp e Instagram (sistema generativo en Python)

- Cartel de propiedad — sistema de generación automatizado

- Filosofía de marca documentada: 'Arraigo Sereno'

- Plataforma web full-stack (API + frontend) con Docker — lista para deploy

- Número de WhatsApp Business activo

Lo Que Falta Para Lanzar

- Cuenta de Instagram creada y configurada (@gutleber o similar)

- Perfil de WhatsApp Business completo (foto, descripción, horarios, catálogo)

- Primeras 9–12 publicaciones de Instagram (grilla de lanzamiento)

- Estrategia de contenido semana a semana — primeros 30 días

- KPIs definidos y sistema de seguimiento

- Deploy de la plataforma web en producción

- Bio y copy de perfil institucional

# 02. IDENTIDAD DE MARCA

## Posicionamiento

Gutleber & Asoc. es la firma inmobiliaria boutique de Posadas que diferencia por transparencia total. No prometemos resultados: prometemos que el propietario siempre sabe qué pasa con su propiedad.

| Firma | Gutleber & Asoc. |
| --- | --- |
| Lugar | Posadas, Misiones — Argentina |
| Categoría | Inmobiliaria boutique — gestión, inversión y patrimonio |
| Diferencial | Información en tiempo real para el propietario. Transparencia como producto. |
| Filosofía | Arraigo Sereno — la claridad como lujo |
| Slogan | "El propietario siempre sabe qué pasa con su propiedad." |
| Tagline | gestión · inversión · patrimonio |

## Paleta de Color

| CARBÓN | PIEDRA | ARENA | CREMA |
| --- | --- | --- | --- |
| #2C2C2A | #8C7B6B | #C4B09A | #F0E8DC |
| Color principal | Color de marca | Acento cálido | Fondo / espacio |

## Voz de Marca

La firma habla como trabaja: discreta, clara, presente. No grita. No adorna. No improvisa.

| SOMOS | NO SOMOS |
| --- | --- |
| Precisos y concisos | Grandilocuentes o exagerados |
| Cálidos y cercanos | Fríos o corporativos |
| Locales y enraizados en Misiones | Genéricos o globales |
| Transparentes y directos | Vagos o evasivos |
| Elegantes sin ser elitistas | Ostentosos o superficiales |

# 03. AUDIENCIA OBJETIVO

## Segmento Primario — Propietario

Propietario de 35–65 años en Posadas que tiene una o más propiedades y está frustrado con la falta de información de su agencia actual. Busca tranquilidad, no solo venta.

| Perfil | Propietario de inmueble en Posadas / Misiones |
| --- | --- |
| Edad | 35–65 años |
| Pain point central | "No sé qué está pasando con mi propiedad" — sensación de abandono por la agencia |
| Motivación | Tranquilidad. Saber. Confiar. Que alguien realmente se ocupe. |
| Canales | WhatsApp, Instagram, boca a boca, Google Maps |

## Segmento Secundario — Inversor

Profesional o empresario de 30–55 años que quiere invertir en inmuebles en Misiones pero no tiene tiempo para gestionar. Valora el reporte claro y la confianza en el operador.

| Perfil | Inversor inmobiliario — local o de otras provincias |
| --- | --- |
| Pain point central | Invertir en Misiones sin estar ahí. Necesita un operador confiable. |
| Canales | Instagram, LinkedIn, referencias personales |

## Segmento Terciario — Comprador / Inquilino

Persona o familia buscando propiedad en Posadas. Encuentran a Gutleber a través de Instagram, WhatsApp o carteles físicos. Valoran rapidez de respuesta y honestidad.

# 04. ESTRATEGIA DE CANALES

## Stack de Canales — Primeros 30 Días

Foco máximo en 2 canales owned + 1 canal físico. Sin publicidad paga los primeros 30 días — primero construir el ecosistema.

| Canal | Objetivo principal | Prioridad | Acción inmediata |
| --- | --- | --- | --- |
| Instagram | Marca + propiedades + confianza | ALTA | Crear cuenta + grilla de 9 posts |
| WhatsApp Business | Captación + atención directa | ALTA | Configurar perfil completo + link en bio |
| Carteles físicos | Presencia local + leads directos | ALTA | Imprimir primeros 10 carteles con QR al WA |
| Plataforma web | Credibilidad + listings | MEDIA | Deploy en producción — semana 1 o 2 |
| Google Business | Búsquedas locales | MEDIA | Crear perfil en Google Maps |
| Publicidad paga | Amplificación | BAJA / Mes 2 | Activar en semana 5+ con presupuesto mínimo |

## Instagram — Estrategia de Contenido

Tres pilares de contenido que rotan semanalmente:

| Pilar | Nombre | Tipo de contenido |
| --- | --- | --- |
| 01 | Propiedades | Tarjeta de propiedad. Carrusel con fotos + datos. Video corto de recorrido. |
| 02 | Confianza & Proceso | Cómo trabajamos. Qué hace Gutleber. Infografías sobre el proceso de alquiler/venta. |
| 03 | Posadas & Territorio | Barrios. Contexto local. Datos del mercado inmobiliario en Misiones. |

## WhatsApp Business — Configuración

- Foto de perfil: emblema Gutleber sobre fondo crema

- Nombre: Gutleber & Asoc. Inmobiliaria

- Descripción: 'Gestión, inversión y patrimonio en Posadas. El propietario siempre sabe qué pasa con su propiedad.'

- Mensaje de bienvenida automático: respuesta inmediata + invitación a describir la consulta

- Mensaje de ausencia: horario de atención + tiempo de respuesta estimado

- Catálogo: activar con las primeras propiedades

- Link directo: wa.me/[número] con mensaje pre-cargado — colocar en bio de Instagram y carteles

# 05. CALENDARIO — 30 DÍAS EJECUTABLE

## Semana 0 — PRE-LANZAMIENTO (Días 1–3)

Configurar el ecosistema antes de publicar nada. Sin cuenta activa, sin contenido.

| Día | Tarea | Canal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear cuenta Instagram + username + bio + foto de perfil + link a WA | Instagram | Perfil activo y completo |
| 1 | Configurar WhatsApp Business completo (perfil, bienvenida, ausencia) | WhatsApp | Canal de captación activo |
| 2 | Crear perfil en Google Business / Google Maps | Google | Aparecer en búsquedas locales |
| 2 | Generar primeras 5 tarjetas de propiedad con el sistema Python | Brand tools | Contenido listo para publicar |
| 3 | Deploy de plataforma web en producción | Web | URL activa para poner en bio |
| 3 | Imprimir primeros 10 carteles con QR hacia WhatsApp | Físico | Presencia en calle desde día 1 |

## Semana 1 — LANZAMIENTO (Días 4–10)

Publicar las primeras 6 piezas. Objetivo: grilla inicial que comunique quiénes son.

| Día | Publicación | Pilar | Copy / Concepto |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Post de presentación — 'Somos Gutleber' | Confianza | Quiénes somos, qué hacemos, por qué Posadas |
| 5 | Primera propiedad en carrusel | Propiedades | Tarjeta generada + 4 fotos + datos clave |
| 6 | 'Por qué el propietario merece saber todo' | Confianza | Diferencial de transparencia — sin mencionar competidores |
| 7 | Segunda propiedad | Propiedades | Tarjeta generada + descripción del barrio |
| 9 | Dato sobre el mercado inmobiliario en Posadas | Territorio | '¿Sabías que en Posadas...?' — infografía simple |
| 10 | Reel corto: emblema + filosofía + música | Marca | Video de 15-20 seg con el slogan como cierre |

## Semana 2 — CONSOLIDACIÓN (Días 11–17)

Ritmo de 3-4 posts semanales. Activar Stories diariamente. Empezar a responder y generar comunidad.

| Día | Publicación | Pilar | Copy / Concepto |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Propiedad 3 | Propiedades | Tarjeta + carrusel |
| 12 | Story: 'Preguntame lo que quieras sobre alquileres en Posadas' | Comunidad | Caja de preguntas en Stories |
| 13 | 'Cómo elegimos una propiedad para gestionar' | Proceso | Criterios de selección — genera confianza |
| 15 | Propiedad 4 | Propiedades | Tarjeta + ubicación en mapa |
| 17 | Barrio destacado de la semana | Territorio | Fotos del barrio + contexto de mercado |

## Semana 3 — TRACCIÓN (Días 18–24)

Primer análisis de resultados. Ajustar el tipo de contenido según engagement. Activar primeras conversaciones de negocio.

| Día | Publicación | Pilar | Copy / Concepto |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Review de primeras 2 semanas en Stories | Comunidad | 'Esto es lo que aprendimos en 2 semanas' |
| 19 | Propiedades 5 y 6 | Propiedades | Dos tarjetas en el mismo día |
| 21 | 'Diferencia entre gestión y administración' | Proceso | Educa al propietario sobre el valor de un buen gestor |
| 23 | Propiedad 7 + testimonio (si hay) | Propiedades | Primera prueba social si existe |
| 24 | Reel: recorrido por Posadas con música | Territorio | Arraigo sereno en movimiento |

## Semana 4 — EVALUACIÓN Y ESCALA (Días 25–30)

Cerrar el primer mes con retrospectiva real. Decidir si activar publicidad paga. Plantear el plan del mes 2.

| Día | Acción | Tipo | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Propiedad 8 | Propiedades | Tarjeta + carrusel |
| 27 | 'Un mes de Gutleber — qué logramos' | Comunidad | Recap honesto. Muestra crecimiento real. |
| 28 | Análisis de métricas — informe interno | Gestión | Ver sección 6 de KPIs para qué medir |
| 29 | Decisión: ¿activar Meta Ads en mes 2? | Estrategia | Presupuesto mínimo sugerido: $15.000–30.000 ARS/semana |
| 30 | Propiedad 9 + anuncio del próximo mes | Propiedades | Cerrar el mes con propiedades y apertura |

# 06. MÉTRICAS Y KPIs

## KPIs del Mes 1 — Objetivos Mínimos

Metas conservadoras para una firma nueva sin historial. Ajustar al alza en mes 2 si se superan.

| Métrica | Meta Mín. | Meta Ideal | Cómo medir |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguidores en Instagram | 100 | 300 | Instagram Insights |
| Alcance promedio por post | 200 | 600 | Instagram Insights |
| Tasa de engagement por post | 3% | 6% | Likes + Comments / Alcance |
| Consultas recibidas por WhatsApp | 10 | 25 | Mensajes recibidos en el mes |
| Propiedades publicadas | 8 | 12 | Conteo manual / plataforma web |
| Visitas al sitio web | 100 | 300 | Google Analytics / Vercel Analytics |
| Contactos / leads nuevos | 5 | 15 | CRM simple o planilla de seguimiento |
| Reseñas en Google Business | 2 | 5 | Google Business Profile |

## KPI Primario — El Más Importante

Consultas recibidas por WhatsApp en 30 días. Este número mide directamente si la marca está generando interés real, independientemente del tamaño de audiencia.

## Cadencia de Revisión

- Semanal (cada viernes): alcance, engagement, nuevos seguidores, consultas WA

- Al cierre del día 28: análisis completo — qué funcionó, qué no, qué repetir

- Al cierre del día 30: decisión sobre presupuesto de publicidad para mes 2

# 07. PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

## Esta Semana — Sin Excusas

| # | Acción | Responsable / Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear cuenta de Instagram @gutleber o @gutleber.asoc | Hoy — 10 minutos |
| 2 | Configurar WhatsApp Business con perfil completo + mensajes automáticos | Hoy — 20 minutos |
| 3 | Crear perfil en Google Business / Google Maps | Hoy — 15 minutos |
| 4 | Elegir 8–10 propiedades para publicar este mes | Esta semana |
| 5 | Generar primeras 5 tarjetas de propiedad con el script Python existente | Esta semana — 30 minutos |
| 6 | Deploy de la plataforma web (Docker listo — falta servidor o servicio de hosting) | Esta semana |
| 7 | Imprimir primeros 10 carteles con QR a WhatsApp para propiedades en cartera | Esta semana |

## Decisiones Pendientes

- Username de Instagram: ¿@gutleber, @gutleber.asoc, @gutleberasoc?

- Hosting para la plataforma web: ¿VPS propio, Render, Railway, DigitalOcean?

- ¿Hay propiedades en cartera listas para publicar o hay que captar primero?

- ¿Quién produce el contenido visual semanal (fotos, videos)?

## Mes 2 — Lo Que Se Activa Si el Mes 1 Funciona

- Meta Ads: campañas de alcance local en Instagram — $15.000–30.000 ARS/semana

- LinkedIn: perfil de la firma para inversores y referidos profesionales

- Email newsletter: para propietarios con actualización mensual de su propiedad

- Testimonios en video: primer propietario o inquilino satisfecho

- SEO local: optimización de la web para 'inmobiliaria Posadas', 'alquiler Posadas'

────────────────────

"El propietario siempre sabe qué pasa con su propiedad."

Gutleber & Asoc. — Posadas, Misiones — 2026